## Sheet1
锦州医科大学2022年秋季答辩和考核时间进度表
工作阶段 | 工作内容 | 负责部门 | 完成时间
工作启动 | 学位管理科下发文件，布置答辩工作 | 学位管理科 | 2022年8月底前
| 各学院召开会议落实任务，学习答辩和考核文件 | 二级单位管理部门 | 2022年8月底前
| 各教研（科）室准备工作 | 各教研（科）室 | 2022年8月底前
论文形式审查及预答辩 | 学位申请人提交学位论文等材料 | 各教研（科）室、 学位管理科 | 2022年9月10日
| 由教研室负责组织，导师为第一责任人，对提交的学位论文进行格式审查，审查的主要内容为论文的格式、参考文献及图表的规范性。 | 各教研（科）室、 学位管理科 | 2022年9月14日
| 以教研（科）室为单位组织预答辩 | 各教研（科）室 | 2022年9月25日前
预答辩结果上报及论文提交 | 各二级单位将预答辩结果、学位申请人的论文等材料提交至学位管理科 | 二级单位管理部门 | 2022年9月27日前
学术论文查重 | 对提交的学位论文进行学术不端检测 | 学位管理科 | 2022年9月29日-30日
临床技能考核 | 对专业学位研究生进行临床技能考核 | 研究生学院 各培养单位 | 依据实际情况
培养终审 | 学位申请人提交培养各环节资料进行最终审查 | 各培养单位及各教研（科）室 | 2022年9月30日前
| 提交本单位学位申请人培养终审考核评价表 | 各培养单位、培养科
学位论文盲审 | 对提交论文进行盲审 | 学位管理科 | 2022年10月1日-11月18日
发布盲审结果 | 学位论文盲审结果反馈 | 学位管理科 | 2022年10月-2022年11月18日
申请答辩 | 学位申请者至各学院（研究生培养单位）进行答辩审批 | 二级单位管理部门 | 2022年11月21日—答辩前
答辩和考核 | 组织实施学位论文答辩（考核时间和进程由各二级单位决定） | 各教研（科）室、 二级单位管理部门 | 2022年11月21日—12月5日
答辩结果上报 | 二级单位将本单位学位论文答辩结果汇总上报学位管理科 | 二级单位管理部门 | 2022年12月7日
学位申请 | 统招硕士研究生、同等学力专业型研究生登陆学位授予信息报送（备案）系统，打印学位信息采集表，确认无误后签字上交学位管理科。同等学力学术型研究生填报全国同等学力人员申请硕士学位信息填报平台. | 学位管理科、 二级单位管理部门 | 2022年12月8日—12月16日
学位申请人对答辩材料进行整理、编号，装入学术档案袋中，上交至各二级单位管理部门或学位管理科
立卷归档 | 学位管理科将学位申请材料归档 | 学位管理科、 二级单位管理部门 | 2022年12月19日-12月20日
工作监督 | 研究生处进行学位申请工作全程监督 | 研究生处 | 2022年9月—12月